## Feuil1
Date | Jour de Projet | Sprint | Tâche Principale | Tâches/Livrables Spécifiques | Statut (À FAIRE/EN COURS/TERMINÉ) | Heures Estimées
2025-10-24 | J1 | Sprint 1 | Initialisation & Réflexion Technologique | 1. Analyse de l'énoncé. 2. Choix du stack (langages, frameworks, SGBD). 3. Installation et Configuration de l'environnement (Git, IDE). | À FAIRE | 3.5h
2025-10-25 | J2 | Sprint 1 | Conception Graphique & Maquettes | 1. Création de la Charte Graphique (.pdf) : couleurs, police. 2. Réalisation des Maquettes (Wireframes & Mockups) : 3 Desktop, 3 Mobile. | À FAIRE | 3.5h
2025-10-26 | J3 | Sprint 1 | Modélisation de la Base de Données | 1. Élaboration du Modèle Conceptuel de Données (MCD) ou Diagramme de Classe. 2. Création des scripts SQL et initialisation de la Base de Données. | À FAIRE | 3.5h
2025-10-27 | J4 | Sprint 1 | Squelette Front-end & Outil Kanban | 1. Développement interfaces statiques US 1 (Accueil) et US 2 (Menu/Navigation). 2. Mise en place du Tableau Kanban (Backlog ordonné par priorité, À faire, En cours, Terminé). | À FAIRE | 3.5h
2025-10-28 | J5 | Sprint 1 | Back-end : Inscription (US 7) | 1. Développement du formulaire et de la logique d'Inscription. 2. Implémentation de la validation et de la sécurité du mot de passe. 3. Attribution initiale de 20 crédits en BDD. | À FAIRE | 3.5h
2025-10-29 | J6 | Sprint 1 | Back-end : Connexion (US 6) | 1. Développement de la logique de Connexion (authentification, gestion des sessions). 2. Finalisation de l'US 1 : Footer/Mentions légales. | À FAIRE | 3.5h
2025-10-30 | J7 | Sprint 1 | Front-end : Recherche (US 3) | 1. Développement du Formulaire de Recherche (Départ/Arrivée/Date). 2. Affichage initial de la liste des covoiturages (layout). | À FAIRE | 3.5h
2025-10-31 | J8 | Sprint 1 | Back-end : Logique de Recherche (US 3) | 1. Implémentation du code côté serveur pour la recherche dans la BDD. 2. Affichage dynamique des résultats (chauffeur, places, prix, mention écologique). | À FAIRE | 3.5h
2025-11-01 | J9 | Sprint 1 | Recherche Avancée & Détail (US 3 & US 5) | 1. Logique de recherche complexe (disponibilité, suggestion de date proche). 2. Préparation de l'interface Vue Détaillée (US 5). | À FAIRE | 3.5h
2025-11-02 | J10 | Sprint 1 | Filtres & Revue de Sprint | 1. Développement de l'US 4 : Implémentation des Filtres (Écologique, Prix max, Durée max, Note min). 2. Revue de Sprint 1 : Tests du MVP Visiteur. | À FAIRE | 3.5h
2025-11-03 | J11 | Sprint 2 | Espace Utilisateur (US 8) | 1. Développement de l'Interface Espace Utilisateur. 2. Gestion des données personnelles et de la sélection du rôle (Chauffeur/Passager). | À FAIRE | 3.5h
2025-11-04 | J12 | Sprint 2 | Données du Chauffeur (US 8) | 1. Implémentation de l'enregistrement des données obligatoires du Chauffeur (Véhicules, Préférences Fumeur/Animal). 2. Validation des formulaires. | À FAIRE | 3.5h
2025-11-05 | J13 | Sprint 2 | Saisir un Voyage (US 9) | 1. Développement du formulaire d'Ajout de Trajet. 2. Logique de calcul du prix avec la commission de 2 crédits. | À FAIRE | 3.5h
2025-11-06 | J14 | Sprint 2 | Réservation (US 6) | 1. Développement de la fonction Participer à un covoiturage (Réservation). 2. Vérification des crédits/places et mise à jour BDD (transaction). | À FAIRE | 3.5h
2025-11-07 | J15 | Sprint 2 | Historique & Crédits (US 10 & 13) | 1. Développement de l'US 10 : Historique des covoiturages (chauffeur et passager). 2. Implémentation de l'US 13 : Gestion des crédits (recharge/consultation). | À FAIRE | 3.5h
2025-11-08 | J16 | Sprint 2 | Annulation & Cycle de Vie (US 10 & 11) | 1. Implémentation de l'Annulation (remboursement, mise à jour places). 2. Développement de l'US 11 : Démarrer et Arrêter un covoiturage. | À FAIRE | 3.5h
2025-11-09 | J17 | Sprint 2 | Vue Détaillée & Notation (US 5 & US 12) | 1. Finalisation de la Vue Détaillée (affichage des données du véhicule/avis). 2. Développement de l'US 12 : Système de Notation et Avis post-trajet. | À FAIRE | 3.5h
2025-11-10 | J18 | Sprint 2 | Documentation : UML & Gestion de Projet | 1. Création des Diagrammes UML (Utilisation & Séquence). 2. Finalisation de la Documentation de Gestion de Projet (rédaction du processus Kanban). | À FAIRE | 3.5h
2025-11-11 | J19 | Sprint 2 | Documentation Technique Finale | 1. Rédaction finale de la Documentation Technique et de la Documentation de Déploiement (démarche et étapes). 2. Relecture des documents des J1 et J3. | À FAIRE | 3.5h
2025-11-12 | J20 | Sprint 2 | Tests Finaux & Remise | 1. Tests fonctionnels finaux (toutes les US) et tests d'intégration. 2. Relecture générale du code et des documents. 3. Formatage final de la Copie à rendre (Word ou Excel). | À FAIRE | 3.5h
TOTAL | [5 empty] | 70.0h